## Sheet2
Values
Row Labels | Sum of B.Month 1 | Sum of B.Month 2 | Sum of B.Month 3 | Sum of B.Month 4 | Sum of B.Month 5 | Sum of B.Month 6
Project A | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360
Project B | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225
Project C | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460
Project D | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550
Project E | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430
Grand Total | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025

## Sheet1
BASIC INFO |  |  | Budget Hours | [6 empty] | Actual Hours | [5 empty] | Budget Cost | [5 empty] | Actual Cost
Project | Task | Resource | Cost $ / hr | B.Month 1 | B.Month 2 | B.Month 3 | B.Month 4 | B.Month 5 | B.Month 6 | A.Month 1 | A.Month 2 | A.Month 3 | A.Month 4 | A.Month 5 | A.Month 6 | BC.Month 1 | BC.Month 2 | BC.Month 3 | BC.Month 4 | BC.Month 5 | BC.Month 6 | AC.Month 1 | AC.Month 2 | AC.Month 3 | AC.Month 4 | AC.Month 5 | AC.Month 6
Project A | AT1 | Gail | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500
Project A | AT1 | Tom | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3150 | 3150 | 3150
Project A | AT1 | Jenny | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Project A | AT1 | Monique | 105 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
Project A | AT1 | Jim | 90 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400
Project A | AT2 | Gail | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
Project A | AT2 | Monique | 105 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
Project A | AT3 | Gail | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Project A | AT3 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Project B | BT1 | Gail | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Project B | BT1 | Jenny | 75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750
Project B | BT1 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Project B | BT2 | Gail | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
Project B | BT2 | Monique | 105 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200
Project B | BT2 | Erica | 140 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7000 | 7000 | 7000 | 3500 | 3500 | 3500
Project B | BT3 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Project B | BT3 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Project B | BT3 | Erica | 140 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7000 | 7000 | 7000 | 3500 | 3500 | 3500
Project C | CT1 | Gail | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
Project C | CT1 | Tom | 35 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800
Project C | CT1 | Jenny | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Project C | CT1 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Project C | CT2 | Monique | 105 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600
Project C | CT2 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Project C | CT2 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Project C | CT3 | Gail | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Project C | CT3 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Project C | CT3 | Erica | 140 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7000 | 7000 | 7000 | 3500 | 3500 | 3500
Project C | CT4 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Project C | CT4 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Project C | CT5 | Erica | 140 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 7000 | 7000 | 7000 | 3500 | 3500 | 3500
Project C | CT5 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Project D | DT1 | Jim | 90 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350
Project D | DT1 | Inigo | 95 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450 | 10450
Project D | DT1 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Project D | DT1 | Crystal | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
Project D | DT2 | Sarah | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000
Project D | DT2 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Project D | DT2 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Project D | DT2 | Crystal | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
Project D | DT3 | Sarah | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750
Project D | DT3 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Project D | DT3 | Crystal | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
Project D | DT4 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Project D | DT4 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
Project D | DT4 | Crystal | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
Project E | ET1 | Gail | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
Project E | ET1 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Project E | ET1 | Crystal | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
Project E | ET2 | Sondra | 45 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200
Project E | ET2 | Larry | 88 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 14080 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040 | 7040
Project E | ET2 | Stanley | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
Project E | ET2 | George | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500